## 周报
日期：20140625-20140702
部门：技术部 姓名：杨健
本周工作总结
序号 | 工作项目 | 内容描述 | 进度要求 | 任务状态 | 进展说明 | 完成度(%)
1 | 入职 | 了解产品及通付宝代理商需求 | 6.25 | 完成 |  | 100%
2 | 通付宝代理商 | 通付宝代理商后台的熟悉 | 6.26 | 完成 |  | 100%
3 | 通付宝 | 了解通付宝Android客户端的购买刷卡器、话费充值、账户管理模块 | 6.27 | 完成 |  | 100%
4 | 代理商和飞机票 | 1.飞机票的需求说明的编写 2.熟悉后台的消费管理模块 | 6.30-7.1 | 完成 |  | 100%
5 | 测试文档 | 1.测试用例模版设计 2.测试报告模版设计 | 7.2 | 完成 |  | 40%
总评 |  | 本周入职后初步熟悉了公司的产品及测试要求，下半周开始请假旅游，回归后将开始正式产品测试工作。
备注：每周五下班前，最迟周日之前发邮件至产品经理，由产品经理汇总送陈总(451674543@qq.com)及人力资源部谢冬(1623032701@qq.com)