## 周报
日期：20140811-20140815
部门：技术部 姓名：柯小凤
本周工作总结
序号 | 工作项目 | 内容描述 | 进度要求 | 任务状态 | 进展说明 | 完成度(%)
1 | 验证bug | 验证已修复的bug | 8.11-8.15 | 完成
2 | 话费充值 | IOS和Android客户端易宝支付测试 | 8.11-8.13 | 完成
3 | 转账汇款 | IOS和Android客户端易宝支付测试 | 8.13-8.15 | 完成
4 | 易宝支付 | 易宝支付的测试用例的编写 | 8.14-8.15 | 完成
总评
备注：每周五下班前，最迟周日之前发邮件至产品经理，由产品经理汇总送陈总(451674543@qq.com)及人力资源部谢冬(1623032701@qq.com)