## 周报
日期：20140825-20140829
部门：技术部 姓名：柯小凤
本周工作总结
序号 | 工作项目 | 内容描述 | 进度要求 | 任务状态 | 进展说明 | 完成度(%)
1 | 验证bug | 验证已修复的bug | 8.25-8.29 | 完成
2 | 易宝支付 | iOS客户端易宝支付测试 | 8.25-8.26 | 完成
3 | 游戏充值 | Android和iOS客户端的游戏加载速度的测试 | 8.27 | 完成
4 | 飞机票 | Android客户端的飞机票单元测试 | 8.28-8.29 | 40% | 完成飞机票的单程机票查询和机票订单初步测试，往返程、银行付款和分类筛选计划下周继续测试
5 | 易宝支付 | Android客户端的五个功能测试 | 8.29 | 完成
总评
备注：每周五下班前，最迟周日之前发邮件至产品经理，由产品经理汇总送陈总(451674543@qq.com)及人力资源部谢冬(1623032701@qq.com)