## 周报
日期：20140901-20140905
部门：技术部 姓名：柯小凤
本周工作总结
序号 | 工作项目 | 内容描述 | 进度要求 | 任务状态 | 进展说明 | 完成度(%)
1 | 飞机票 | Android客户端的飞机票单元测试 | 9.01-9.02 | 60% | 完成飞机票的单程机票查询和机票订单初步测试，往返程、银行付款和分类筛选计划在开发完成后测试
2 | 易宝支付 | Android和iOS客户端的五个功能测试 | 9.03 | 完成
3 | 代理商二维码绑定用户 | Android和iOS客户端的代理商二维码绑定用户 | 9.04-9.05 | 完成
4 | 汇通宝 | 测试用例的编写 | 9.05 | 完成
总评
备注：每周五下班前，最迟周日之前发邮件至产品经理，由产品经理汇总送陈总(451674543@qq.com)及人力资源部谢冬(1623032701@qq.com)