## 总结
联调测试报告
项目编号 |  | 项目名称
项目负责人 |  | 联调测试负责人
执行结果：
测试覆盖率 | 100% | 测试通过率 | 70%
综合评价：
按计划应完成X个子系统（XX个一级模块，XXX个二级模块）的联调测试工作； 实际完成Y个子系统（YY个一级模块，YYY个二级模块）的联调测试工作； 设计联调测试用例N个，发现BUG为X个，目前所有BUG均已解决。 经分析，问题主要分布在以下模块： 1、 2、 3、
主要问题与风险及建议：
1、本次补丁程序未执行代码评审，影响范围可能不全。 2、功能。联调测试不充分的功能主要包括：XXX模块，XXX模块 3、性能。本系统系新建系统，需进行性能测试，瓶颈可能在XXX。 4、强壮度。本系统属新建系统，通讯类异常在联调阶段未执行；后续SIT需要加强“XXX”、“XXX”功能的通讯类异常测试。 5、第三方接口。与第三方联调时采用模拟程序，SIT时建议使用实际环境与第三方对接。 6、数据。本次联调涉及信用卡、储蓄卡，只测试了信用卡，但储蓄卡未测试。
结果确认：
通过确认人 | 签字 | 联调测试用例是否覆盖主功能点，确认人 | 签字
表格颜色说明
公式，不能修改，不需填写
签字 | 需打印电子版后，手工签字

## 测试覆盖率与通过率
测试覆盖率
序号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块（功能入口或接口） | 对应需求点（以需求分析说明书编号为准） | 是否测试 | 是否通过 | 联调BUG数 | 是否SIT测试重点 | 测试覆盖率 | 测试通过率
1 | 短信收款 | 短信收款 | 链接支付 | 2.2.2.1 | √ | √ | 2 | √ | 100% | 70% | √
2 |  |  | 单笔及日累计限额 | 2.2.2.2 | √ | × | 10
3 |  |  | 发起短信收款交易 | 2.2.1 | √ | × | 1 | √
4 |  | 收款账户设定 | 设置默认账号 | 1.2.2.1 | √ | × | 1
5 |  |  | 新增收款账号 | 1.2.2.2 | √ | √ | 2
6 |  |  | 更换收款账户 | 1.2.2.3 | √ | √ | 3
7 |  |  | 凭证基本信息维护复核 | 1.2.2.4 | √ | √ | 4
8 |  | 接口 | 接口1（此处填写接口名称） |  | √ | √ |  | √
9 |  |  | 接口2（此处填写接口名称） |  | √ | √ |  | √
10 |  |  | 接口3（此处填写接口名称） |  | √ | √ |  | √
11 | 飞机票
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46